## Tabelle1
	Aufgabenbeschreibung		Aktion Befehlt	Ergebnis	Verantwortlicher	Anmerkung
27.01.2022	Partner abgesprungen neue Möglichkeit suchen

01.02.2022, 18:15	Angefangen Frontend zu bauen	180 min	Hauptsächlich Html und css geschrieben	Frontend Grundstruktur gebaut ohne Komponente oder Funktionen	Siar Nezamie	fehler im className dazu geführt 30 min nach dem problem zu suchen
02.02.2022 15:45	Container (Inserate) zum Frontend hinzugefügt	100 min	Hauptsächlich React	Inserate hinzugefügt mit der Benutzeroberfläche welche zu erstellen (kein backend)	Siar Nezamie
2.02.2022 19:45	Backend Start Mongodb account erstellt und eingebettet	75 min	npm init, npm i express mongoose –save etc.	User erstellt, Cluster erstellt und Datenbank verbunden Dokumentation gelesen	Siar Nezamie	Überhaupt kein vor wissen über MongoDb oder Datenbanken gehabt deswegen wurde viel Dokumentation gelesen
3.02.2022 17:00-18:15	Graphql lernen anwenden und einbetten	75min	npm install express express-graphql graphql		Siar Nezamie
03.02.2022 19:15-0:48	frontend mit Backend vereinen	333min	npm i cors, npm i apollo	Daten aus der Mongodb erfolgreich im frontend verankert	Siar Nezamie	fehlerhafte libary für ApolloProvider Import. Beinahe 90 min nach dem Fehler gesucht :(
04.02.2022 11:00	Vereinung beednet ein use case vervollständigt	240min		Verbindung von frontend und backend.	Siar Nezamie
04.02.2022 16:00	Dockerizing	100min		Docker docs durchgelesen docker installiert dockerfile geschrieben	Siar Nezamie	keine Erfahrung mit docker. Docker failed to load Problem unbekannt. Bios Einstellung geändert reinstalliert und und und